## 양식
작업별 위험성평가표
주식회사 현대기전
사업명 |  | 강릉시 폐기물 소각시설 폐열보일러 외 부대설비 세정 용역
평가일 |  |  |  | 작업장소 | [5 empty] | 대상설비
세부작업 | [7 empty] | 작업인원
평가자 | [5 empty] | 작업책임자
작업 및 위험요인 | [5 empty] | 개선 전 위험도 |  |  | 위험성 감소대책(실무조치) | 개선 후 위험도 |  |  | 조치확인
작업순서 | 유해·위험요인 | 4M | 재해형태 | 재해결과 | 원인·상황 | 빈도(P) | 강도(D) | 위험도(R) |  | 개선 후 P | 개선 후 D | 개선 후 R
※ 위험성 감소대책은 제거 → 대체 → 공학적 대책 → 관리적 대책 → 개인보호구 순으로 검토합니다.
근로자 의견수렴 및 반영
근로자 제안·발언
추가로 확인된 위험요인
반영한 위험성 감소대책
평가 후 확인
추가 위험성평가 |  | □ 필요 □ 불필요 |  |  | 추가 안전조치 |  | □ 필요 □ 불필요 |  |  | 작업조건 변경 |  | □ 있음 □ 없음
작업자 공유 |  | □ TBM □ 작업 전 교육 □ 기타
확인
평가자 |  |  | 성명: |  |  |  |  | 서명:
작업책임자 |  |  | 성명: |  |  |  |  | 서명:
안전보건관리담당자 |  |  | 성명: |  |  |  |  | 서명:
본 위험성평가 결과 및 주요 위험성 감소대책을 작업 전 해당 작업자에게 공유하고, 작업조건 변경 또는 새로운 위험요인 발견 시 추가 위험성평가를 실시한다.

## 폐열보일러
작업별 위험성평가표
주식회사 현대기전 ¦ 착수 전 예비 위험성평가
사업명 |  | 강릉시 폐기물 소각시설 폐열보일러 외 부대설비 세정 용역
평가일 |  | 2026-09-12 |  | 작업장소 |  | 강릉시 폐기물 소각시설(세부 위치 착수 후 확인) |  |  |  | 대상설비 |  | 폐열보일러
세부작업 |  | 내부 비계 설치 및 수관·전열면 Ash 세정 | [5 empty] | 작업인원 |  | 미정(착수 전 확정)
평가자 |  | 김남균 |  |  |  | 작업책임자 |  | 착수 전 지정 예정
작업 및 위험요인 | [5 empty] | 개선 전 위험도 |  |  | 위험성 감소대책(실무조치) | 개선 후 위험도 |  |  | 조치확인
작업순서 | 유해·위험요인 | 4M | 재해형태 | 재해결과 | 원인·상황 | 빈도(P) | 강도(D) | 위험도(R) |  | 개선 후 P | 개선 후 D | 개선 후 R
현장확인·이동 | 정지되지 않은 설비 및 잔류 에너지원 | 관리적 | 끼임·감전 | 중상·사망 | 설비 정지 및 전기·기계적 에너지원 격리상태를 확인하지 않고 내부작업을 시작할 경우 예기치 않은 설비 작동 등에 노출될 위험 | 2 | 4 | 8 | 작업 전 원청과 설비 정지상태 및 에너지원 격리범위를 확인하고 LOTO 실시·확인. 작업자 임의 해제 금지, 작업 종료 후 정해진 절차에 따라 복구 | 1 | 4 | 4
현장확인·이동 | 내부 산소결핍·유해가스 | 물질·환경적 | 질식 | 의식상실·사망 | 맨홀 개방 후 충분한 환기 및 산소·유해가스 상태 확인 없이 보일러 내부에 진입할 경우 질식 위험 | 2 | 4 | 8 | 맨홀 개방 후 충분히 환기하고 진입 전 및 작업 중 산소·유해가스 농도 측정. 출입인원 관리, 내부·외부 연락체계 유지, 이상 시 즉시 퇴거 | 1 | 4 | 4
자재운반·준비 | 내부 비계 설치·승강 중 추락 | 기계적 | 추락 | 골절·중상 | 내부 전열면 접근을 위한 비계 설치 및 승강 과정에서 작업발판·승강부 등에서 추락할 위험 | 3 | 3 | 9 | 비계 설치상태, 작업발판, 승강통로 및 추락방지조치를 작업 전 확인. 불안전한 비계 사용 금지, 필요한 보호구 착용 및 작업 전 점검 실시 | 1 | 3 | 3
자재운반·준비 | 자재·공구 운반 중 낙하 및 협소부 충돌 | 기계적 | 맞음·부딪힘 | 타박상·골절 | 맨홀 및 협소한 내부에서 공구·호스·비계자재를 이동하면서 자재가 낙하하거나 구조물에 신체가 충돌할 위험 | 3 | 2 | 6 | 반입경로와 내부 이동통로를 먼저 확보하고 자재를 안정적으로 운반. 상·하부 동시 운반 금지, 낙하위험구역 출입통제 및 안전모 등 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
중간공정 | 상부 부착 Ash·퇴적물 낙하 | 물질·환경적 | 낙하물 맞음 | 타박상·골절·중상 | 상부 수관·전열면 등에 부착된 Ash 제거 중 덩어리가 떨어져 하부 작업자를 가격할 위험 | 3 | 3 | 9 | 상부에서 하부 순으로 구획하여 작업하고 상·하부 동시작업 금지. 낙하 예상구역 출입통제, 작업자 위치 확인 후 제거하며 큰 부착물은 단계적으로 제거 | 1 | 3 | 3
주요작업 | 압축공기 사용 중 Ash·분진 비산 | 물질·환경적 | 분진 노출·비산물 맞음 | 호흡기·눈 손상 | Air Brush 등 압축공기로 수관·전열면 부착물을 제거하면서 미세분진과 입자가 작업자 방향으로 비산할 위험 | 4 | 2 | 8 | 내부 환기 유지, 작업자 반대방향으로 분사하고 사람을 향한 분사 금지. 방진마스크·보안경 등 적정 보호구 착용, 구역별 순차작업으로 노출 최소화 | 2 | 2 | 4
주요작업 | Ash·분진 및 정전기 등에 의한 화재·폭발 | 물질·환경적 | 화재·폭발 | 화상·중상 | 폐열보일러 내부 전열면·수관 및 호퍼 등에 Ash·분진이 많이 쌓인 상태에서 세정 중 분진이 비산하고 정전기 등이 발생하여 화재·폭발로 이어질 위험 | 2 | 3 | 6 | 작업 전 전열면·수관·호퍼의 Ash·분진 상태 확인 및 환기 실시, 과도한 분진 비산 방지, 정전기 발생 주의, 전기장비·전선 이상 여부 확인, 불꽃 발생 작업 금지, 이상 발견 시 즉시 작업중지 | 1 | 3 | 3
주요작업 | 압축공기 호스·연결부 이탈 및 수공구 사용 | 기계적 | 맞음·베임 | 열상·타박상 | 압축공기 호스 또는 연결부가 이탈·요동하거나 Wire Brush·Scraper 등 수공구가 미끄러져 신체에 접촉할 위험 | 3 | 2 | 6 | 사용 전 호스·커플링·공구 상태를 점검하고 연결부를 확실히 체결. 손상품 사용 금지, 호스 정리 및 공구 작업방향을 고려하여 사용 | 1 | 2 | 2
정리·마무리 | Ash·호스·공구 및 비계 해체 중 넘어짐·낙하 | 관리적 | 넘어짐·낙하물 맞음 | 타박상·골절 | 세정 후 내부 잔재물과 호스·공구로 이동통로가 불량하거나 비계 해체·반출 중 자재가 낙하할 위험 | 3 | 2 | 6 | Ash 및 잔재물을 수거하고 이동통로 확보. 공구·호스 잔류 여부 확인 후 비계를 순차적으로 해체하고 해체구역 하부 출입통제. 내부 최종점검 후 맨홀 복구 | 1 | 2 | 2
※ 위험성 감소대책은 제거 → 대체 → 공학적 대책 → 관리적 대책 → 개인보호구 순으로 검토합니다.
근로자 의견수렴 및 반영
근로자 제안·발언
추가로 확인된 위험요인
반영한 위험성 감소대책
평가 후 확인
추가 위험성평가 |  | □ 필요 □ 불필요 |  |  | 추가 안전조치 |  | □ 필요 □ 불필요 |  |  | 작업조건 변경 |  | □ 있음 □ 없음
작업자 공유 |  | □ TBM □ 작업 전 교육 □ 기타
확인
평가자 |  |  | 성명: |  |  |  |  | 서명:
작업책임자 |  |  | 성명: |  |  |  |  | 서명:
안전보건관리담당자 |  |  | 성명: |  |  |  |  | 서명:
본 위험성평가 결과 및 주요 위험성 감소대책을 작업 전 해당 작업자에게 공유하고, 작업조건 변경 또는 새로운 위험요인 발견 시 추가 위험성평가를 실시한다.

## 절탄기
작업별 위험성평가표
주식회사 현대기전 ¦ 착수 전 예비 위험성평가
사업명 |  | 강릉시 폐기물 소각시설 폐열보일러 외 부대설비 세정 용역
평가일 |  | 2026-09-12 |  | 작업장소 |  | 강릉시 폐기물 소각시설(세부 위치 착수 후 확인) |  |  |  | 대상설비 |  | 절탄기
세부작업 |  | 내부 전열면 Ash 제거 및 세정 | [5 empty] | 작업인원 |  | 미정(착수 전 확정)
평가자 |  | 김남균 |  |  |  | 작업책임자 |  | 착수 전 지정 예정
작업 및 위험요인 | [5 empty] | 개선 전 위험도 |  |  | 위험성 감소대책(실무조치) | 개선 후 위험도 |  |  | 조치확인
작업순서 | 유해·위험요인 | 4M | 재해형태 | 재해결과 | 원인·상황 | 빈도(P) | 강도(D) | 위험도(R) |  | 개선 후 P | 개선 후 D | 개선 후 R
현장확인·이동 | 설비 미격리 및 잔류 에너지원 | 관리적 | 끼임·감전 | 중상·사망 | 절탄기 및 연계설비의 정지·격리상태를 확인하지 않고 내부 진입·세정작업을 시작하여 예기치 않은 설비 작동 등에 노출될 위험 | 2 | 4 | 8 | 작업 전 원청과 정지설비 및 격리범위를 확인하고 필요한 에너지원 LOTO 실시·확인. 작업자 임의 해제 금지 및 작업 종료 후 정해진 절차에 따라 복구 | 1 | 4 | 4
현장확인·이동 | 내부 산소결핍·유해가스 | 물질·환경적 | 질식 | 의식상실·사망 | 내부 환기 및 산소·유해가스 상태를 확인하지 않고 절탄기 내부에 진입할 경우 산소결핍 또는 유해가스에 노출될 위험 | 2 | 4 | 8 | 개구부 개방 후 충분한 환기 실시. 진입 전 및 작업 중 산소·유해가스 농도를 확인하고 출입인원 관리 및 내부·외부 연락체계 유지. 이상 시 즉시 퇴거 | 1 | 4 | 4
자재운반·준비 | 내부 작업발판·비계 승강 중 추락 | 기계적 | 추락 | 골절·중상 | 전열면 상·하부 접근을 위한 작업발판·비계 승강 또는 이동 중 발을 헛디디거나 불안전한 발판에서 추락할 위험 | 3 | 3 | 9 | 작업 전 비계·발판·승강통로 및 추락방지조치 상태 확인. 불안전한 발판 사용 금지, 안전한 승강통로 사용 및 필요한 추락방지 보호구 착용 | 1 | 3 | 3
중간공정 | 협소한 전열면 사이 이동 중 충돌·끼임 | 기계적 | 부딪힘·끼임 | 타박상·골절 | 절탄기 내부의 협소한 전열면·구조물 사이를 이동하거나 자세를 변경하는 과정에서 신체가 구조물에 충돌하거나 끼일 위험 | 3 | 2 | 6 | 작업 전 내부 이동경로를 확인하고 장애물을 정리. 충분한 조명을 확보하고 무리한 자세·급격한 이동을 금지하며 공구·호스가 통로를 방해하지 않도록 정리 | 1 | 2 | 2
중간공정 | 상부 전열면 부착 Ash·덩어리 낙하 | 물질·환경적 | 낙하물 맞음 | 타박상·골절·중상 | 상부 전열면에 부착된 Ash를 제거하는 과정에서 떨어진 덩어리가 하부 작업자를 가격할 위험 | 3 | 3 | 9 | 상부에서 하부 순으로 구획하여 세정하고 상·하부 동시작업 금지. 낙하 예상구역 출입통제, 작업자 위치 확인 후 작업하며 큰 부착물은 단계적으로 제거 | 1 | 3 | 3
주요작업 | 압축공기 세정에 따른 Ash·분진 비산 | 물질·환경적 | 분진 노출·비산물 맞음 | 호흡기·눈 손상 | 압축공기로 전열면 부착 Ash를 제거할 때 미세분진과 입자가 작업자 및 인접 작업자 방향으로 비산할 위험 | 4 | 2 | 8 | 환기를 유지하고 분사방향을 작업자 반대방향으로 설정하며 사람을 향한 분사를 금지. 방진마스크·보안경 등 적정 보호구 착용 및 구역별 순차 세정 실시 | 2 | 2 | 4
주요작업 | Ash·분진 및 정전기 등에 의한 화재·폭발 | 물질·환경적 | 화재·폭발 | 화상·중상 | 절탄기 전열면 및 호퍼부에 Ash·분진이 많이 쌓인 상태에서 제거·세정 중 분진이 비산하고 정전기 등이 발생하여 화재·폭발로 이어질 위험 | 2 | 3 | 6 | 작업 전 전열면·호퍼부의 Ash·분진 상태 확인 및 환기 실시, 과도한 분진 비산 방지, 정전기 발생 주의, 전기장비·전선 이상 여부 확인, 불꽃 발생 작업 금지, 이상 발견 시 즉시 작업중지 | 1 | 3 | 3
주요작업 | 호스 연결부 이탈·요동 및 수공구 미끄러짐 | 기계적 | 맞음·베임 | 열상·타박상 | 압축공기 호스·커플링이 이탈하거나 Wire Brush·Scraper 등의 수공구가 미끄러져 작업자 신체에 접촉할 위험 | 3 | 2 | 6 | 작업 전 호스·커플링 및 공구 상태를 점검하고 연결부를 확실히 체결. 손상품 사용 금지, 호스 정리 및 작업방향을 고려하여 수공구 사용 | 1 | 2 | 2
정리·마무리 | 퇴적 Ash·호스·공구 정리 및 반출 중 넘어짐·낙하 | 관리적 | 넘어짐·맞음 | 타박상·골절 | 세정 후 바닥의 Ash 및 호스·공구로 이동통로가 불량하거나 자재·공구 반출 중 낙하하여 작업자가 다칠 위험 | 3 | 2 | 6 | Ash를 지정방법으로 수거하고 이동통로를 우선 확보. 호스·공구 잔류 여부 확인, 자재 순차 반출 및 하부 출입통제. 내부 최종점검 후 개구부 복구 | 1 | 2 | 2
※ 위험성 감소대책은 제거 → 대체 → 공학적 대책 → 관리적 대책 → 개인보호구 순으로 검토합니다.
근로자 의견수렴 및 반영
근로자 제안·발언
추가로 확인된 위험요인
반영한 위험성 감소대책
평가 후 확인
추가 위험성평가 |  | □ 필요 □ 불필요 |  |  | 추가 안전조치 |  | □ 필요 □ 불필요 |  |  | 작업조건 변경 |  | □ 있음 □ 없음
작업자 공유 |  | □ TBM □ 작업 전 교육 □ 기타
확인
평가자 |  |  | 성명: |  |  |  |  | 서명:
작업책임자 |  |  | 성명: |  |  |  |  | 서명:
안전보건관리담당자 |  |  | 성명: |  |  |  |  | 서명:
본 위험성평가 결과 및 주요 위험성 감소대책을 작업 전 해당 작업자에게 공유하고, 작업조건 변경 또는 새로운 위험요인 발견 시 추가 위험성평가를 실시한다.

## SDR
작업별 위험성평가표
주식회사 현대기전 ¦ 착수 전 예비 위험성평가
사업명 |  | 강릉시 폐기물 소각시설 폐열보일러 외 부대설비 세정 용역
평가일 |  | 2026-09-12 |  | 작업장소 |  | 강릉시 폐기물 소각시설(세부 위치 착수 후 확인) |  |  |  | 대상설비 |  | SDR
세부작업 |  | 내부 벽면·호퍼 및 입·출구 덕트 Ash 제거·세정 | [5 empty] | 작업인원 |  | 미정(착수 전 확정)
평가자 |  | 김남균 |  |  |  | 작업책임자 |  | 착수 전 지정 예정
작업 및 위험요인 | [5 empty] | 개선 전 위험도 |  |  | 위험성 감소대책(실무조치) | 개선 후 위험도 |  |  | 조치확인
작업순서 | 유해·위험요인 | 4M | 재해형태 | 재해결과 | 원인·상황 | 빈도(P) | 강도(D) | 위험도(R) |  | 개선 후 P | 개선 후 D | 개선 후 R
현장확인·이동 | 설비·연계설비 미격리 및 잔류 에너지원 | 관리적 | 끼임·감전 | 중상·사망 | SDR 및 연계설비의 정지·격리상태를 확인하지 않고 내부 진입 및 세정작업을 시작하여 예기치 않은 설비 작동이나 잔류 에너지원에 노출될 위험 | 2 | 4 | 8 | 작업 전 원청과 SDR 및 연계설비의 정지상태와 에너지원 격리범위를 확인하고 필요한 LOTO를 실시·확인. 작업자 임의 해제를 금지하고 작업 종료 후 정해진 절차에 따라 복구 | 1 | 4 | 4
현장확인·이동 | SDR 내부 산소결핍·유해가스 | 물질·환경적 | 질식 | 의식상실·사망 | 개구부 개방 후 충분한 환기와 내부 공기상태 확인 없이 SDR 내부에 진입하여 산소결핍 또는 잔류 유해가스에 노출될 위험 | 2 | 4 | 8 | 개구부 개방 후 충분히 환기하고 진입 전 및 작업 중 산소·유해가스 농도를 확인. 출입인원을 관리하고 내부·외부 연락체계를 유지하며 이상 발생 시 즉시 작업을 중지하고 퇴거 | 1 | 4 | 4
자재운반·준비 | 내부 고소부 접근 및 작업 중 추락 | 기계적 | 추락 | 골절·중상 | SDR 내부 상부 벽면 및 덕트부 세정을 위해 작업발판·비계 등을 이용하여 승강하거나 고소부에서 작업하는 과정에서 추락할 위험 | 3 | 3 | 9 | 작업 전 작업발판·비계·승강통로 및 추락방지조치 상태를 확인. 불안전한 발판 사용을 금지하고 안전한 승강통로를 이용하며 필요한 추락방지 보호구를 착용 | 1 | 3 | 3
중간공정 | 상부 벽면·덕트 부착 Ash 덩어리 낙하 | 물질·환경적 | 낙하물 맞음 | 타박상·골절·중상 | SDR 상부 벽면 및 입·출구 덕트에 부착된 Ash를 제거하는 과정에서 부착물이 덩어리 형태로 떨어져 하부 또는 인접 작업자를 가격할 위험 | 3 | 3 | 9 | 상부에서 하부 방향으로 작업구역을 구분하여 순차 세정. 상·하부 동시작업을 금지하고 낙하 예상구역을 출입통제하며 작업자 위치 확인 후 큰 부착물을 단계적으로 제거 | 1 | 3 | 3
주요작업 | 압축공기·세정작업에 따른 Ash·분진 비산 | 물질·환경적 | 분진 노출·비산물 맞음 | 호흡기·눈 손상 | 벽면·덕트 및 내부 부착 Ash 제거 과정에서 압축공기 사용 등에 의해 미세한 Fly Ash와 입자가 작업자 및 인접 작업자 방향으로 비산할 위험 | 4 | 2 | 8 | 작업 중 환기를 유지하고 압축공기는 작업자 반대방향으로 분사. 사람을 향한 분사를 금지하고 방진마스크·보안경 등 적정 보호구를 착용하며 작업구역별로 순차 세정 | 2 | 2 | 4
주요작업 | Ash·분진 및 정전기 등에 의한 화재·폭발 | 물질·환경적 | 화재·폭발 | 화상·중상 | SDR 내부 벽면·호퍼 및 덕트 등에 Ash·분진이 많이 쌓인 상태에서 제거·세정 중 분진이 비산하고 정전기 등이 발생하여 화재·폭발로 이어질 위험 | 2 | 3 | 6 | 작업 전 벽면·호퍼·덕트의 Ash·분진 상태 확인 및 환기 실시, 과도한 분진 비산 방지, 정전기 발생 주의, 전기장비·전선 이상 여부 확인, 불꽃 발생 작업 금지, 이상 발견 시 즉시 작업중지 | 1 | 3 | 3
주요작업 | 압축공기 호스·연결부 및 수공구 사용 | 기계적 | 맞음·베임 | 열상·타박상 | 압축공기 호스 또는 커플링이 이탈·요동하거나 Wire Brush·Scraper 등 수공구가 미끄러져 작업자의 신체에 접촉할 위험 | 3 | 2 | 6 | 작업 전 호스·커플링 및 수공구의 상태를 점검하고 연결부를 확실히 체결. 손상된 호스·공구 사용을 금지하고 호스를 정리하며 안전한 작업방향을 확보하여 수공구 사용 | 1 | 2 | 2
주요작업 | 호퍼 하부 Slide Gate 미차단 | 관리적 | 빠짐·끼임 | 골절·중상 | SDR 내부 및 호퍼부 세정 전에 하부 Slide Gate 차단상태를 확인하지 않아 제거된 Ash가 하부로 유출되거나 작업자가 호퍼 하부 개구부 및 연계설비 위험에 노출될 위험 | 2 | 3 | 6 | 작업 시작 전 호퍼 하부 Slide Gate를 닫고 차단상태를 확인. 작업 중 임의 개방을 금지하고 관련 작업자에게 차단상태를 공유하며 세정 중 제거된 Ash를 연계설비 측으로 임의 배출하지 않음 | 1 | 3 | 3
정리·마무리 | 제거 Ash 포대 수거·반출 및 주변 정리 | 관리적 | 넘어짐·근골격계 부담 | 타박상·요통 | 호퍼부 등에 모인 Ash를 포대에 수거하고 반출하는 과정에서 바닥에 쌓인 Ash나 호스에 걸려 넘어지거나 무거운 포대를 무리하게 취급하여 신체에 부담이 발생할 위험 | 3 | 2 | 6 | 제거 Ash는 지정된 포대에 별도 수거하고 이동통로를 확보. 포대를 과다 적재하지 않고 중량에 따라 2인 운반 또는 적절한 운반수단을 사용하며 작업 종료 후 잔재물·호스·공구를 정리하고 내부를 최종 확인 | 1 | 2 | 2
※ 위험성 감소대책은 제거 → 대체 → 공학적 대책 → 관리적 대책 → 개인보호구 순으로 검토합니다.
근로자 의견수렴 및 반영
근로자 제안·발언
추가로 확인된 위험요인
반영한 위험성 감소대책
평가 후 확인
추가 위험성평가 |  | □ 필요 □ 불필요 |  |  | 추가 안전조치 |  | □ 필요 □ 불필요 |  |  | 작업조건 변경 |  | □ 있음 □ 없음
작업자 공유 |  | □ TBM □ 작업 전 교육 □ 기타
확인
평가자 |  |  | 성명: |  |  |  |  | 서명:
작업책임자 |  |  | 성명: |  |  |  |  | 서명:
안전보건관리담당자 |  |  | 성명: |  |  |  |  | 서명:
본 위험성평가 결과 및 주요 위험성 감소대책을 작업 전 해당 작업자에게 공유하고, 작업조건 변경 또는 새로운 위험요인 발견 시 추가 위험성평가를 실시한다.

## BagFilter
작업별 위험성평가표
주식회사 현대기전 ¦ 착수 전 예비 위험성평가
사업명 |  | 강릉시 폐기물 소각시설 폐열보일러 외 부대설비 세정 용역
평가일 |  | 2026-09-12 |  | 작업장소 |  | 강릉시 폐기물 소각시설(세부 위치 착수 후 확인) |  |  |  | 대상설비 |  | BagFilter (B/F)
세부작업 |  | 내부 천장·덕트·케이싱 및 호퍼부 Ash 제거·세정 | [5 empty] | 작업인원 |  | 미정(착수 전 확정)
평가자 |  | 김남균 |  |  |  | 작업책임자 |  | 착수 전 지정 예정
작업 및 위험요인 | [5 empty] | 개선 전 위험도 |  |  | 위험성 감소대책(실무조치) | 개선 후 위험도 |  |  | 조치확인
작업순서 | 유해·위험요인 | 4M | 재해형태 | 재해결과 | 원인·상황 | 빈도(P) | 강도(D) | 위험도(R) |  | 개선 후 P | 개선 후 D | 개선 후 R
현장확인·이동 | 설비·연계설비 미격리 및 잔류 에너지원 | 관리적 | 끼임·감전 | 중상·사망 | BagFilter 및 연계설비의 정지·격리상태를 확인하지 않고 내부 진입 및 세정작업을 시작하여 예기치 않은 설비 작동이나 잔류 에너지원에 노출될 위험 | 2 | 4 | 8 | 작업 전 원청과 BagFilter 및 연계설비의 정지상태와 에너지원 격리범위를 확인하고 필요한 LOTO를 실시·확인. 작업자 임의 해제를 금지하고 작업 종료 후 정해진 절차에 따라 복구 | 1 | 4 | 4
현장확인·이동 | 내부 산소결핍·유해가스 및 고농도 분진 | 물질·환경적 | 질식·분진노출 | 호흡곤란·의식상실·사망 | 개구부 개방 후 충분한 환기와 내부 공기상태 확인 없이 BagFilter 내부에 진입하여 산소결핍·잔류 유해가스 또는 고농도 분진에 노출될 위험 | 2 | 4 | 8 | 개구부 개방 후 충분히 환기하고 진입 전 및 작업 중 산소·유해가스 농도를 확인. 내부 분진상태를 확인하고 적정 방진마스크를 착용하며 출입인원 관리 및 내부·외부 연락체계를 유지. 이상 시 즉시 작업중지 및 퇴거 | 1 | 4 | 4
자재운반·준비 | 내부 상부 작업부 접근·이동 중 추락 | 기계적 | 추락 | 골절·중상 | BagFilter 내부 천장·덕트 및 상부 케이싱 세정을 위해 작업발판·비계 등을 이용하여 승강하거나 고소부에서 이동·작업하는 과정에서 추락할 위험 | 3 | 3 | 9 | 작업 전 작업발판·비계·승강통로 및 추락방지조치 상태를 확인. 불안전한 발판 사용을 금지하고 안전한 승강통로를 이용하며 필요한 추락방지 보호구 착용 | 1 | 3 | 3
중간공정 | 천장·덕트·케이싱 부착 Ash 낙하 | 물질·환경적 | 낙하물 맞음 | 타박상·골절·중상 | BagFilter 내부 천장·덕트·케이싱 상부에 부착·퇴적된 Ash를 제거하는 과정에서 덩어리가 떨어져 하부 또는 인접 작업자를 가격할 위험 | 3 | 3 | 9 | 상부에서 하부 방향으로 구역을 나누어 순차적으로 제거. 상·하부 동시작업을 금지하고 낙하 예상구역을 출입통제하며 작업자 위치 확인 후 큰 부착물을 단계적으로 제거 | 1 | 3 | 3
주요작업 | Ash 제거 중 미세분진·비산물 발생 | 물질·환경적 | 분진노출·비산물 맞음 | 호흡기·눈 손상 | 천장·덕트·케이싱 및 호퍼부의 Ash를 제거하는 과정에서 퇴적된 미세분진이 비산하여 작업자의 호흡기와 눈에 노출될 위험 | 4 | 2 | 8 | 작업 중 충분한 환기를 유지하고 분진이 작업자 방향으로 비산하지 않도록 작업방향을 조정. 방진마스크·보안경 등 적정 보호구를 착용하고 구역별로 순차 작업하여 불필요한 분진 확산 방지 | 2 | 2 | 4
주요작업 | Ash·분진 및 정전기 등에 의한 화재·폭발 | 물질·환경적 | 화재·폭발 | 화상·중상 | BagFilter 내부 천장·덕트·케이싱 및 호퍼부에 Ash·분진이 많이 쌓인 상태에서 제거·세정 중 분진이 비산하고 정전기 등이 발생하여 화재·폭발로 이어질 위험 | 2 | 3 | 6 | 작업 전 천장·덕트·케이싱·호퍼부의 Ash·분진 상태 확인 및 환기 실시, 과도한 분진 비산 방지, 정전기 발생 주의, 전기장비·전선 이상 여부 확인, 불꽃 발생 작업 금지, 이상 발견 시 즉시 작업중지 | 1 | 3 | 3
주요작업 | 수공구·호스 사용 중 미끄러짐·이탈 | 기계적 | 맞음·베임 | 열상·타박상 | Ash 제거에 사용하는 Wire Brush·Scraper 등 수공구가 미끄러지거나 압축공기 호스 및 연결부가 이탈·요동하여 작업자의 신체에 접촉할 위험 | 3 | 2 | 6 | 작업 전 수공구·호스·커플링 상태를 점검하고 연결부를 확실히 체결. 손상된 공구·호스 사용을 금지하고 호스를 통로에 방치하지 않으며 안전한 작업방향을 확보하여 작업 | 1 | 2 | 2
주요작업 | 호퍼부 퇴적 Ash 제거 중 미끄러짐·매몰 | 물질·환경적 | 넘어짐·매몰 | 타박상·질식·중상 | 호퍼 내부에 퇴적된 Ash 제거 중 불안정한 퇴적물 위에 올라서거나 뭉쳐 있던 Ash가 갑자기 무너지면서 작업자가 넘어지거나 퇴적물에 묻힐 위험 | 2 | 4 | 8 | 호퍼 퇴적상태를 사전에 확인하고 퇴적 Ash 위에 직접 올라서지 않음. 안전한 위치에서 상부부터 단계적으로 제거하고 작업자 위치를 상호 확인하며 불안정한 퇴적물 하부 또는 낙하 예상구역 진입 금지 | 1 | 4 | 4
정리·마무리 | 제거 Ash 수거·포대 운반 및 내부 정리 | 관리적 | 넘어짐·근골격계 부담 | 타박상·요통 | 제거한 Ash를 수거·포대화하여 반출하는 과정에서 바닥의 Ash·호스·공구에 걸려 넘어지거나 무거운 포대를 무리하게 취급하여 신체에 부담이 발생할 위험 | 3 | 2 | 6 | 제거 Ash를 지정방법으로 수거하고 이동통로를 우선 확보. 포대를 과다 적재하지 않고 중량에 따라 2인 운반 또는 적절한 운반수단을 사용. 작업 종료 후 Ash·호스·공구 잔류 여부를 확인하고 내부 최종점검 실시 | 1 | 2 | 2
※ 위험성 감소대책은 제거 → 대체 → 공학적 대책 → 관리적 대책 → 개인보호구 순으로 검토합니다.
근로자 의견수렴 및 반영
근로자 제안·발언
추가로 확인된 위험요인
반영한 위험성 감소대책
평가 후 확인
추가 위험성평가 |  | □ 필요 □ 불필요 |  |  | 추가 안전조치 |  | □ 필요 □ 불필요 |  |  | 작업조건 변경 |  | □ 있음 □ 없음
작업자 공유 |  | □ TBM □ 작업 전 교육 □ 기타
확인
평가자 |  |  | 성명: |  |  |  |  | 서명:
작업책임자 |  |  | 성명: |  |  |  |  | 서명:
안전보건관리담당자 |  |  | 성명: |  |  |  |  | 서명:
본 위험성평가 결과 및 주요 위험성 감소대책을 작업 전 해당 작업자에게 공유하고, 작업조건 변경 또는 새로운 위험요인 발견 시 추가 위험성평가를 실시한다.

## SCR
작업별 위험성평가표
주식회사 현대기전 ¦ 착수 전 예비 위험성평가
사업명 |  | 강릉시 폐기물 소각시설 폐열보일러 외 부대설비 세정 용역
평가일 |  | 2026-09-12 |  | 작업장소 |  | 강릉시 폐기물 소각시설(세부 위치 착수 후 확인) |  |  |  | 대상설비 |  | SCR
세부작업 |  | 촉매 보호망 해체 및 촉매 상부 Ash 진공 세정 | [5 empty] | 작업인원 |  | 미정(착수 전 확정)
평가자 |  | 김남균 |  |  |  | 작업책임자 |  | 착수 전 지정 예정
작업 및 위험요인 | [5 empty] | 개선 전 위험도 |  |  | 위험성 감소대책(실무조치) | 개선 후 위험도 |  |  | 조치확인
작업순서 | 유해·위험요인 | 4M | 재해형태 | 재해결과 | 원인·상황 | 빈도(P) | 강도(D) | 위험도(R) |  | 개선 후 P | 개선 후 D | 개선 후 R
현장확인·이동 | 설비·연계설비 미격리 및 잔류 에너지원 | 관리적 | 끼임·감전 | 중상·사망 | SCR 및 연계설비의 정지·격리상태를 확인하지 않고 내부 진입 및 세정작업을 시작하여 예기치 않은 설비 작동이나 잔류 에너지원에 노출될 위험 | 2 | 4 | 8 | 작업 전 원청과 SCR 및 연계설비의 정지상태와 에너지원 격리범위를 확인하고 필요한 LOTO를 실시·확인. 작업자 임의 해제를 금지하고 작업 종료 후 정해진 절차에 따라 복구 | 1 | 4 | 4
현장확인·이동 | SCR 내부 산소결핍·유해가스 및 분진 | 물질·환경적 | 질식·분진노출 | 호흡곤란·의식상실·사망 | 개구부 개방 후 충분한 환기와 내부 공기상태 확인 없이 SCR 내부에 진입하여 산소결핍·잔류 유해가스 또는 내부 분진에 노출될 위험 | 2 | 4 | 8 | 개구부 개방 후 충분히 환기하고 진입 전 및 작업 중 산소·유해가스 농도를 확인. 적정 방진마스크를 착용하고 출입인원 관리 및 내부·외부 연락체계를 유지하며 이상 시 즉시 작업중지 및 퇴거 | 1 | 4 | 4
자재운반·준비 | 촉매 상부 접근 및 이동 중 추락 | 기계적 | 추락 | 골절·중상 | 촉매 보호망 해체 및 촉매 상부 세정을 위해 내부 작업위치로 이동하거나 작업발판·승강부를 이용하는 과정에서 발을 헛디뎌 추락할 위험 | 3 | 3 | 9 | 작업 전 작업발판·승강통로 및 추락방지조치 상태를 확인. 불안전한 발판 사용을 금지하고 안전한 이동경로를 확보하며 필요한 추락방지 보호구 착용 | 1 | 3 | 3
중간공정 | 촉매 보호망 해체 중 협착·베임 | 기계적 | 끼임·베임 | 열상·타박상 | 촉매 상부 보호망의 고정부를 해체하거나 보호망을 들어 이동하는 과정에서 손가락이 고정부 또는 보호망 사이에 끼이거나 날카로운 부분에 접촉할 위험 | 3 | 2 | 6 | 해체 전 보호망 고정상태와 작업순서를 확인하고 적정 수공구를 사용. 무리하게 당기거나 비틀지 않고 해체한 보호망은 안정된 위치에 정리하며 적정 보호장갑 착용 | 1 | 2 | 2
중간공정 | 해체한 보호망·공구의 낙하 | 기계적 | 낙하물 맞음 | 타박상·골절 | 촉매 보호망 해체 및 이동 과정에서 보호망이나 수공구를 놓쳐 하부 또는 인접 작업자에게 떨어질 위험 | 3 | 2 | 6 | 보호망을 순차적으로 해체하여 지정 위치에 안정적으로 적치. 작업구역 하부 및 낙하 예상구역의 출입을 통제하고 공구를 안정적으로 관리하며 상·하부 동시작업 금지 | 1 | 2 | 2
주요작업 | 촉매 상부 Ash 진공세정 중 분진 비산 | 물질·환경적 | 분진노출 | 호흡기·눈 손상 | 산업용 진공청소기로 촉매 상부에 퇴적된 Ash를 흡입하는 과정에서 호스 이동이나 흡입작업으로 미세분진이 비산하여 작업자의 호흡기와 눈에 노출될 위험 | 4 | 2 | 8 | 내부 환기를 유지하고 촉매 상부 Ash가 불필요하게 비산하지 않도록 진공흡입 방식으로 구역별 순차 세정. 방진마스크·보안경 등 적정 보호구를 착용하고 분진 발생상태를 지속 확인 | 2 | 2 | 4
주요작업 | Ash·분진 및 정전기 등에 의한 화재·폭발 | 물질·환경적 | 화재·폭발 | 화상·중상 | 촉매 상부에 Ash·분진이 쌓인 상태에서 산업용 진공청소기로 세정 중 분진이 비산하고 정전기 등이 발생하여 화재·폭발로 이어질 위험 | 2 | 3 | 6 | 작업 전 촉매 상부 Ash·분진 상태 확인 및 환기 실시, 과도한 분진 비산 방지, 정전기 발생 주의, 진공청소기·전원선 이상 여부 확인, 불꽃 발생 작업 금지, 이상 발견 시 즉시 작업중지 | 1 | 3 | 3
주요작업 | 진공청소기 전원선·흡입호스에 의한 넘어짐 및 전기위험 | 기계적 | 넘어짐·감전 | 타박상·전기충격 | 산업용 진공청소기의 전원선과 흡입호스가 내부 이동통로에 놓이거나 전원선·전기기기의 손상상태를 확인하지 않고 사용하여 걸려 넘어지거나 전기적 위험에 노출될 위험 | 3 | 2 | 6 | 사용 전 진공청소기·전원선·플러그 및 흡입호스 상태를 점검. 전원선과 호스를 이동통로와 분리·정리하고 손상된 장비는 사용하지 않으며 작업 중 호스가 작업자의 이동을 방해하지 않도록 관리 | 1 | 2 | 2
정리·마무리 | 촉매 접촉·손상 및 잔류 공구·보호망 복구 중 부딪힘 | 관리적 | 부딪힘·넘어짐 | 타박상·찰과상 | 세정작업 중 촉매 상부를 무리하게 밟거나 공구·호스를 촉매에 충격시키고, 작업 종료 후 잔류 공구 또는 보호망 복구 과정에서 작업자가 걸리거나 구조물에 부딪힐 위험 | 3 | 2 | 6 | 촉매에 직접적인 충격이나 과도한 하중이 가해지지 않도록 지정된 작업위치와 이동경로를 사용. 세정 완료 후 공구·호스 및 잔류물 여부를 확인하고 보호망을 정해진 순서에 따라 복구한 후 내부 최종점검 실시 | 1 | 2 | 2
※ 위험성 감소대책은 제거 → 대체 → 공학적 대책 → 관리적 대책 → 개인보호구 순으로 검토합니다.
근로자 의견수렴 및 반영
근로자 제안·발언
추가로 확인된 위험요인
반영한 위험성 감소대책
평가 후 확인
추가 위험성평가 |  | □ 필요 □ 불필요 |  |  | 추가 안전조치 |  | □ 필요 □ 불필요 |  |  | 작업조건 변경 |  | □ 있음 □ 없음
작업자 공유 |  | □ TBM □ 작업 전 교육 □ 기타
확인
평가자 |  |  | 성명: |  |  |  |  | 서명:
작업책임자 |  |  | 성명: |  |  |  |  | 서명:
안전보건관리담당자 |  |  | 성명: |  |  |  |  | 서명:
본 위험성평가 결과 및 주요 위험성 감소대책을 작업 전 해당 작업자에게 공유하고, 작업조건 변경 또는 새로운 위험요인 발견 시 추가 위험성평가를 실시한다.

## 기타
작업별 위험성평가표
주식회사 현대기전
사업명 |  | 강릉시 폐기물 소각시설 폐열보일러 외 부대설비 세정 용역
평가일 |  |  |  | 작업장소 | [5 empty] | 대상설비 |  | 기타
세부작업 | [7 empty] | 작업인원
평가자 | [5 empty] | 작업책임자
작업 및 위험요인 | [5 empty] | 개선 전 위험도 |  |  | 위험성 감소대책(실무조치) | 개선 후 위험도 |  |  | 조치확인
작업순서 | 유해·위험요인 | 4M | 재해형태 | 재해결과 | 원인·상황 | 빈도(P) | 강도(D) | 위험도(R) |  | 개선 후 P | 개선 후 D | 개선 후 R
※ 위험성 감소대책은 제거 → 대체 → 공학적 대책 → 관리적 대책 → 개인보호구 순으로 검토합니다.
근로자 의견수렴 및 반영
근로자 제안·발언
추가로 확인된 위험요인
반영한 위험성 감소대책
평가 후 확인
추가 위험성평가 |  | □ 필요 □ 불필요 |  |  | 추가 안전조치 |  | □ 필요 □ 불필요 |  |  | 작업조건 변경 |  | □ 있음 □ 없음
작업자 공유 |  | □ TBM □ 작업 전 교육 □ 기타
확인
평가자 |  |  | 성명: |  |  |  |  | 서명:
작업책임자 |  |  | 성명: |  |  |  |  | 서명:
안전보건관리담당자 |  |  | 성명: |  |  |  |  | 서명:
본 위험성평가 결과 및 주요 위험성 감소대책을 작업 전 해당 작업자에게 공유하고, 작업조건 변경 또는 새로운 위험요인 발견 시 추가 위험성평가를 실시한다.